МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕМОРИАЛЬНЫЙ И ПРИРОДНЫЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК А.Н.ОСТРОВСКОГО «ЩЕЛЫКОВО»

План-факт мероприятий по улучшению качества деятельности учреждения

на 2016 год.

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Открытость и доступность информации об организации культуры. |
| 1.1. | Размещение информации об исполнении государственного задания за 2015 год. | I кв. | Выполнено. Официальный сайт – Документы – Гос. задания |
| 1.2. | Размещение государственного задания учреждения на 2016 год. | I кв. | Выполнено. Официальный сайт - Документы – Гос. задания |
| 1.3. | Размещение плана выставочной деятельности музея-заповедника на 2016 год. | I кв. | Выполнено. Официальный сайт – Документы – Деятельность музея |
| 1.4. | Размещение плана мероприятий и образовательных программ для посетителей музея на 2016 год. | I кв. | Выполнено. Официальный сайт – Документы – Деятельность музея |
| 1.5. | Регулярное размещение в ЕИПСК информации о событиях, мероприятиях и программах музея. | I-IV кв. | Выполнено. |
| 1.6. | Размещение рекламной информации о мероприятиях и программах музея-заповедника в СМИ и социальных сетях. | I-IV кв. | Выполнено. |
| 2. | Комфортность условий предоставления услуг и доступность их получения |
| 2.1. | Создание рекреационной зоны для повышения комфорта пребывания в музее-заповеднике. | III кв. | Выполнено частично. |
| 2.2. | Своевременное размещение на официальном сайте музея информации об изменениях в перечне, предоставляемых услуг, ограничениях по ассортименту и потребителям услуг, дополнительных услугах, услугах предоставляемых на платной основе, стоимости услуг, предоставлении преимущественного права пользования услугами организации. | I-IV кв. | Выполено. Официальный сайт - Посетителям |
| 2.3. | Разработка нового официального сайта музея, отвечающего современным требованиям по оперативному моделированию и наполнению информацией. | I-III кв. | Выполнено. |
| 2.4. | Открытие игровой площадки на свежем воздухе для расширения спектра дополнительных услуг, предоставляемых посетителям музея-заповедника. | I-II кв. | Выполнено. |
| 2.5. | Открытие доступа к пользованию электронными сервисами для посетителей: - установка в библиотеке и литературно-театральном музее информационных киосков с возможностью пользования Интернет ресурсами. | I-II кв. | Выполнено. |
| 2.6. | Организация доступа посетителей к информации о музее-заповеднике с помощью мобильных устройств. | I-IV кв. | Выполнено на 2 объектах (4 экспозиции) |
| 2.7. | Разработка и создание листовки-путеводителя по основным экспозициям на английском языке. | II-IV кв. | Выполнено на мемориальной экспозиции Дома А.Н. Островского |
| 2.8. | Устройство пандусов для улучшения доступности инвалидов к музейным объектам. | II-IIIкв. | - |
| 3. | Время ожидания предоставления услуги. |
| 3.1. | Разработка и введение в график работы учреждения дополнительных программ вечернего времени с целью повышения удобства посетителей музея-заповедника. | I-IV кв. | Выполнено. Проведено в течение года 15 дополнительных программ в вечернее время |
| 4. | Доброжелательность, вежливость, компетентность работников учреждения |
| 4.1. | Внутримузейный семинар по углубленному изучению жизни и творчества А.Н. Островского Курс лекций по истории драмы (проводит доктор культурологии, профессор). | I-II кв. | Выполнено. |
| 4.2. | Семинар по музейной этике и правилам приема посетителей на объектах музея-заповедника. | II кв. | Выполнено. |
| 4.3. | Размещение на официальном сайте музея структуры музея с ФИО руководящего состава структурных подразделений и контактными телефонами. | II кв. | Выполнено. |

Примечание к пункту 2.8.: установлена версия для слабовидящих на сайте музея-заповедника.